## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2024-06-26
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26
DoD | 2 | 2024-04-26: 2
Usecase diagram | 2 | 2024-04-26: 2
Burndown | 2 | 2024-04-26: 2
Repository maken | 2
US 1 | 2 | 2024-05-15: 2
ERD | 3 | 2024-05-15: 3
Database vullen | 1 | bar: 2024-05-15
Query maken | 1 | bar: 2024-05-15
US 2 | 2 | bar: 2024-05-22
wireframe | 2 | bar: 2024-05-22
acceptatie test | 2 | bar: 2024-05-22
classdiagram | 2 | bar: 2024-05-22
unittesten | 2 | bar: 2024-05-22
US 3 | 2 | bar: 2024-05-29
wireframe voor userstory | 2 | bar: 2024-05-29
class klant aan classdiagram | 1 | bar: 2024-05-29
US 4 | 2 | bar: 2024-05-29
voer acceptatie test uit | 2 | bar: 2024-05-29
maak alle php code van us | 3 | bar: 2024-05-29
US 5 | 2 | bar: 2024-06-05
filmpje | 1 | bar: 2024-06-05
US 6 | 2 | bar: 2024-06-05
wireframes | 2 | bar: 2024-06-05
classdiagram uitbreiden | 1 | bar: 2024-06-05
US 7 | 2 | bar: 2024-06-05
maak alle php code van us | 3 | bar: 2024-06-05
US 8 | 2 | bar: 2024-06-12
US 9 | 2 | bar: 2024-06-12
US 10 | 2 | bar: 2024-06-12
wireframes | 2 | bar: 2024-06-12
US 11 | 2 | bar: 2024-06-12
maak alle php code van us | 3 | bar: 2024-06-12
US 12 | 2 | bar: 2024-06-19
maak acceptatie test | bar: 2024-06-19
US 13 | 2 | bar: 2024-06-19
maak alle php code van us | bar: 2024-06-19
US 14 | 2 | bar: 2024-06-26
maak acceptatie test | 2 | bar: 2024-06-26
us 15 | 2 | bar: 2024-06-26
maak alle php code van us | 3 | bar: 2024-06-26
voer acceptatie test uit | 1 | bar: 2024-06-26
Nog doen | 69 | 63 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
Planning | 69 | 60.375 | 51.75 | 43.125 | 34.5 | 25.875 | 17.25 | 8.625 | 0